## Zeus
Zeus 3907 test process | [7 empty] | Midas 3907 test process M01
OP | Steps | Time HR | Time MN | % | Suma % | Left time |  | OP | Steps | Time HR | Time MN | % | Suma % | Left time
1000 | TEST FLOOR SAFETY | 0:02 | 2 | 0.08114% | 0.08114% | 77.995 | First | 1000 | TEST FLOOR SAFETY | 0:02 | 2 | 0.08576% | 0.08576% | 73.7833
1030 | INFORMATION COLLECTION | 0:11 | 30 | 1.217% | 1.298% | 77.045 |  | 1030 | INFORMATION COLLECTION | 0:11 | 11 | 0.4717% | 0.5575% | 73.435
1032 | SYSTEM LIC VALIDATION/MEDIA ORDER | 0:11 | 11 | 0.4462% | 1.744% | 76.6967 |  | 1032 | SYSTEM LIC VALIDATION/MEDIA ORDER | 0:16 | 16 | 0.6861% | 1.244% | 72.9283
1100 | TEST TOOLS INSTALLATION | 0:05 | 15 | 0.6085% | 2.353% | 76.2217 |  | 1100 | TEST TOOLS INSTALLATION | 0:05 | 5 | 0.2144% | 1.458% | 72.77
1120 | PRIME POWER CONNECTION | 0:14 | 20 | 0.8114% | 3.164% | 75.5883 |  | 1120 | PRIME POWER CONNECTION | 0:14 | 14 | 0.6003% | 2.058% | 72.3267
2001 | SE CODE LOAD | 3:08 | 230 | 9.331% | 12.49% | 68.305 |  | 2001 | UNIT EPO CHECK | 0:15 | 15 | 0.6432% | 2.702% | 71.8517
1160 | CTL FULFILLMENT POWER-ON | 1:13 | 73 | 2.961% | 15.46% | 65.9933 |  | 2001 | SE CODE LOAD | 3:53 | 188 | 8.062% | 10.76% | 65.8983
1225 | MFS COMPARISON | 0:31 | 31 | 1.258% | 16.71% | 65.0117 |  |  | Water Fill | 2:00 | 120 | 5.146% | 15.91% | 62.0983
2002 | FULFILLMENT LICCC ENCRYPTION RESET | 0:17 | 17 | 0.6897% | 17.4% | 64.4733 |  | 1160 | CTL FULFILLMENT POWER-ON | 1:13 | 73 | 3.13% | 19.04% | 59.7867
2004 | CTL IML AND ACTIVATE | 1:02 | 62 | 2.515% | 19.92% | 62.51 |  | 2002 | FULFILLMENT LICCC ENCRYPTION RESET | 0:17 | 17 | 0.729% | 19.77% | 59.2483
1220 | ORDER COMPARISON | 0:32 | 32 | 1.298% | 21.22% | 61.4967 |  | 2004 | CTL IML AND ACTIVATE | 1:02 | 62 | 2.659% | 22.43% | 57.285
5030 | CTL NOMINAL I/O TEST | 1:02 | 62 | 2.515% | 23.73% | 59.5333 | Stress | 1220 | ORDER COMPARISON | 0:32 | 32 | 1.372% | 23.8% | 56.2717
5032 | CTL LOW/HIGH BIAS MEMORY TESTS | 2:42 | 162 | 6.572% | 30.3% | 54.4033 |  | 5030 | CTL NOMINAL I/O TEST | 1:02 | 62 | 2.659% | 26.46% | 54.3083
5033 | CTL LOW/NOM/HIGH BIAS PCX STRESS | 4:14 | 254 | 10.3% | 40.61% | 46.36 |  | 5032 | CTL LOW/HIGH BIAS MEMORY TESTS | 2:42 | 162 | 6.947% | 33.4% | 49.1783
5015 | CTL N-MODE TEST | 1:33 | 100 | 4.057% | 44.67% | 43.1933 |  | 5033 | CTL LOW/NOM/HIGH BIAS PCX STRESS | 4:12 | 254 | 10.89% | 44.3% | 41.135
1366 | INTERIM INCIDENT MGMT REVIEW | 0:16 | 16 | 0.6491% | 45.31% | 42.6867 | Validation after stress | 5015 | CTL N-MODE TEST | 1:33 | 93 | 3.988% | 48.28% | 38.19
1369 | SPECIAL HANDLING CHECK | 0:07 | 7 | 0.284% | 45.6% | 42.465 |  | 1366 | INTERIM INCIDENT MGMT REVIEW | 0:16 | 16 | 0.6861% | 48.97% | 37.6833
1029 | FAILOVER SYSTEM LIC VALIDATION/ MEDIA ORDER | 0:11 | 11 | 0.4462% | 46.04% | 42.1167 |  | 1369 | SPECIAL HANDLING CHECK | 0:07 | 7 | 0.3002% | 49.27% | 37.4617
1370 | FINAL CODE LOAD | 3:08 | 240 | 9.736% | 55.78% | 34.5167 | Final | 1370 | FINAL CODE LOAD | 3:08 | 188 | 8.062% | 57.33% | 31.5083
2005 | ALTERNATE SE CODE LOAD | 3:17 | 240 | 9.736% | 65.52% | 26.9167 |  | 2005 | ALTERNATE SE CODE LOAD | 3:17 | 197 | 8.448% | 65.78% | 25.27
1385 | CUSTOMIZE SHIP DRIVER | 1:32 | 92 | 3.732% | 69.25% | 24.0033 |  | 1385 | CUSTOMIZE SHIP DRIVER | 1:34 | 94 | 4.031% | 69.81% | 22.2933
1391 | INSTALL FOD AND TEMPORARY ENTITLEMENT | 0:46 | 46 | 1.866% | 71.12% | 22.5467 |  | 1391 | INSTALL FOD AND TEMPORARY ENTITLEMENT | 0:41 | 41 | 1.758% | 71.57% | 20.995
1400 | FINAL ORDER COMPARISON | 0:30 | 30 | 1.217% | 72.33% | 21.5967 |  | 1400 | FINAL ORDER COMPARISON | 0:30 | 30 | 1.286% | 72.86% | 20.045
1405 | FINAL MFS COMPARISON | 0:29 | 29 | 1.176% | 73.51% | 20.6783 |  | 1601 | HMC 1 (HMES HMC 2) CODE LOAD/SETUP | 1:19 | 79 | 3.388% | 76.24% | 17.5433
1601 | HMC 1 (HMES HMC 2) CODE LOAD/SETUP | 1:19 | 120 | 4.868% | 78.38% | 16.8783 |  | 1439 | FINAL CHECKOUT TESTS | 2:56 | 191 | 8.19% | 84.43% | 11.495
1602 | HMC 2 (HMES HMC 3) CODE LOAD/SETUP | 1:19 | 79 | 3.205% | 81.58% | 14.3767 |  | 1450 | FINAL SE/HMC SETUP | 0:59 | 59 | 2.53% | 86.96% | 9.6267
1439 | FINAL CHECKOUT TESTS | 3:11 | 191 | 7.748% | 89.33% | 8.3283 |  | 1367 | FINAL INCIDENT MGMT REVIEW | 0:16 | 16 | 0.6861% | 87.65% | 9.12
1450 | FINAL SE/HMC SETUP | 1:04 | 64 | 2.596% | 91.93% | 6.3017 |  | 1455 | GEM CODE REMOVE | 0:38 | 38 | 1.63% | 89.28% | 7.9167
1367 | FINAL INCIDENT MGMT REVIEW | 0:16 | 16 | 0.6491% | 92.58% | 5.795 |  | 1440 | FINAL SYSTEM BREAK | 1:08 | 68 | 2.916% | 92.2% | 5.7633
1455 | GEM CODE REMOVE | 0:38 | 38 | 1.542% | 94.12% | 4.5917 | Clean | 1441 | BIOS SETUP AND SYSTEM POWER OFF | 0:53 | 53 | 2.273% | 94.47% | 4.085
1440 | FINAL SYSTEM BREAK | 1:08 | 80 | 3.245% | 97.36% | 2.0583 |  | 1500 | ARCHIVE TEST PROCESS DATA | 0:09 | 9 | 0.3859% | 94.85% | 3.8
1441 | BIOS SETUP AND SYSTEM POWER OFF | 0:38 | 50 | 2.028% | 99.39% | 0.475 |  |  | Water Drain | 2:00 | 120 | 5.146% | 100% | 0
1406 | SET MFS FULFILL COMPLETE | 0:06 | 6 | 0.2434% | 99.63% | 0.285 |  |  |  | 38 | 2332
1500 | ARCHIVE TEST PROCESS DATA | 0:09 | 9 | 0.3651% | 100% | 0
|  | 40 | 2465